## Planificación
Sprints a realizar | Fecha de entrega | Fecha real de la entrega | Conseguido en tiempo
0, 1 y 2 | 2025-10-06

## Sprint 0
Actividad | Tiempo (h) | Prioridad | Estado | Avance (%)
Estructura inicial del repositorio | 1 | Alta | Completado | 100
Docker Compose (Postgres + Redis) | 2 | Alta | Completado | 100
FastAPI /health | 2 | Alta | Completado | 100
Alembic y migraciones iniciales | 3 | Alta | Completado | 100
Linter/format (ruff, black, pre-commit) | 1 | Media | Completado | 100
CI/CD GitHub Actions | 2 | Media | Completado | 100
Makefile comandos | 1 | Media | Completado | 100
Logs JSON estructurados | 1 | Media | Completado | 100
/metrics Prometheus | 1 | Baja | Completado | 100
README y onboarding | 1 | Alta | Completado | 100

## Sprint 1
Actividad | Tiempo (h) | Prioridad | Estado | Avance (%)
Deps JWT/bcrypt/Redis/email-validator | 1 | Alta | Completado | 100
Settings y .env | 1 | Alta | Completado | 100
JWT (access/refresh) | 2 | Alta | Completado | 100
Rate limiting Redis (verify/login) | 2 | Media | Completado | 100
Schemas Pydantic | 1 | Alta | Completado | 100
Service auth (register/verify/login) | 3 | Alta | Completado | 100
Router auth + CORS | 2 | Alta | Completado | 100
Tests RF-01 | 3 | Alta | Completado | 100
Pruebas manuales | 1 | Media | Completado | 100
Métricas auth | 1 | Baja | Completado | 100

## Sprint 2 (Perfil)
Actividad | Tiempo (h) | Prioridad | Estado | Avance (%)
Modelo/CRUD de perfil (GET/PATCH /api/me) | 3 | Alta | Completado | 100
Validaciones y normalización de datos | 2 | Media | Completado | 100
Subida de avatar (mock S3/local) | 2 | Media | Completado | 100
Guardas: email_verified + perfil mínimo | 1 | Alta | Completado | 100
Tests de perfil (GET/PATCH, guardas) | 2 | Alta | Completado | 100

## Sprint 3 (Vehículos)
Actividad | Tiempo (h) | Prioridad | Estado | Avance (%)
Modelo/CRUD vehículos | 3 | Alta | Pendiente | 0
Validaciones (matrícula, plazas, año) | 1 | Media | Pendiente | 0
Vehículo por defecto y relación con usuario | 1 | Media | Pendiente | 0
Tests vehículos | 2 | Alta | Pendiente | 0

## Sprint 4 (Viajes)
Actividad | Tiempo (h) | Prioridad | Estado | Avance (%)
Crear oferta de viaje (driver) /api/trips | 3 | Alta | Pendiente | 0
Búsqueda y filtros (origen/destino/fecha) | 3 | Alta | Pendiente | 0
Geocoding/caching (mock) y validaciones | 2 | Media | Pendiente | 0
Indexado básico (índices SQL) | 1 | Media | Pendiente | 0
Tests de viajes (crear/buscar) | 3 | Alta | Pendiente | 0

## Sprint 5 (Reservas & Pagos)
Actividad | Tiempo (h) | Prioridad | Estado | Avance (%)
Crear reserva (asiento) | 2 | Alta | Pendiente | 0
Cancelar reserva y política básica | 2 | Media | Pendiente | 0
Contador de plazas/estado viaje | 1 | Alta | Pendiente | 0
Integración pagos (mock Stripe) | 3 | Media | Pendiente | 0
Notificaciones (email) de reserva | 1 | Baja | Pendiente | 0
Tests de reservas/pagos | 3 | Alta | Pendiente | 0

## Sprint 6 (Reputación & Moderaci
Actividad | Tiempo (h) | Prioridad | Estado | Avance (%)
Valoraciones y reviews (modelo/CRUD) | 3 | Alta | Pendiente | 0
Media de rating y conteo | 1 | Media | Pendiente | 0
Reportes/marcado de incidencias | 2 | Media | Pendiente | 0
Tests de reputación/moderación | 2 | Alta | Pendiente | 0

## Resumen
Sprint | Tareas totales | Completadas | En progreso | Pendientes | Horas totales | Horas completadas | Progreso (%)
Sprint 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 13 | 100
Sprint 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | 14 | 100
Sprint 2 (Perfil) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 13 | 100
Sprint 3 (Vehículos) | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0
Sprint 4 (Viajes) | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0
Sprint 5 (Reservas & Pagos) | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0
Sprint 6 (Reputación & Moderación) | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0
Sprint | Horas
Sprint 0 | 15
Sprint 1 | 17
Sprint 2 (Perfil) | 10
Sprint 3 (Vehículos) | 7
Sprint 4 (Viajes) | 12
Sprint 5 (Reservas & Pagos) | 12
Sprint 6 (Reputación & Moderación) | 8
Prioridad | Cantidad
Alta | 25
Media | 16
Baja | 3